## Slide 1
開発課題検討会
2026/10/13 13:45～15:15
電子カルテ情報共有サービス

## Slide 2: アジェンダ
#​ | アジェンダ​​ | 目的 | 内容 | 時間​​ (予定)​​ | 説明者​​
1 | マスタスケジュールの確認 | 確認 | マスタスケジュールを確認する | 5分 | 笹川
2 | 各種台帳の更新確認 | 確認 | 課題・ToDo台帳、案件台帳の更新を確認する | 20分 | 崎坂
3 | 令和8年度案件の概況 | 確認 | 令和8年度案件の概況を確認する | 5分 | 笹川
4 | 令和9年度案件の概況 | 確認 | 令和9年度案件の概況を確認する | 5分 | 笹川
5 | 令和9年度開発向け要件整理案件の実施内容・進め方(続)​ | 共有 | 令和9年度開発向け要件整理案件の実施内容・進め方について、共有する | 10分 | 笹川
6 | 受入テストシナリオの厚労省レビューに先立つ事前説明の内容確認 | 共有 | 受入テストシナリオの厚労省レビューに先立つ事前説明の内容確認について、共有する | 5分 | 山本（晃）
7 | 医介連携におけるランニングコスト按分のための統計ログ出力機能の集計期間 | 協議 | 医介連携におけるランニングコスト按分のための統計ログ出力機能の集計期間について、確認する | 5分 | 小林
8 | 厚労省アジェンダ | 協議 | 厚労省アジェンダについて、協議する | 30分 | 厚労省
ー | ラップアップ | ー | 決定事項・ToDoを明確にする | 5分 | 笹川

## Slide 3: 1．マスタスケジュールの確認 ① 調達・開発スケジュール
厚労省・DX機構
ND・富士通
凡例：
4月
5月
6月
7月
8月
9月
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
31
7
14
21
28
10月
5
12
19
26
11月
2
9
16
23
30
12月
7
14
21
28
1月
4
11
18
25
2月
1
8
15
22
3月
1
8
15
22
29
マイルストーン
他
電カルDB
R8年度
本番公開(9/28) ▼
検証
運用開始判断
全国的な運用開始
▼接検第二公開(8/31)
（注）リリース判定会議は日程が決まり次第プロットする
接検第二
先行利用
開発等
開発等
▼ 本番公開(9/28)
開発等
本番公開(3月中旬) ▼
調達手続き
案件・要件の登録
要件定義
PoC
厚労省内検討
調達手続き
調達委員会▼
開発等
本番公開(3月中旬) ▼
開発等
本番公開(3月中旬) ▼
調達委員会▼
接検公開(9/24)
▼
接検第二公開
(8/31) ▼
調達委員会▼
調達委員会▼
最終結果報告▼
調達
3文書 5情報 拡張
R 8年度開発
調達
開発
介護連携 (文書情報)
調達
開発
RESTful API
9S
開発
3S
調達
開発
12S
調達
開発
調達手続き
案件・要件の登録
調達委員会▼
▼本番公開(12/14)
接検第二公開(11/24)▼
接検公開(12/10)
▼
▼連携アプリケーション公開※(10/5)
▼リリース判定会(9/14)
▼健診に関する省令改正（10/16）
▼医療機関・ベンダ向け資料公開 (ポータル・ONS)
▼本番公開
(12/14)
▼本番公開
(3月中旬)
▼リリース判定会
▼利用申請の蓋開け(ポータル)(調整中)
▼導入済医療機関リスト公開
(厚労HP・ポータル)
▼プロファイル公開(6月末)
主な文書 公開
技術
解説書
外部IF
仕様書
プロファイル
▼技術解説書公開(6月末)
▼外部IF仕様書公開(7/13)
▼技術解説書公開
JAHIS確認(6/2予定)▼
更新
検証等
▼ 外部IF仕様書公開(10/21予定)
接検第二リリース(アプリ基盤バージョンアップ版 12/7)
▼
▼接検・本番 リリース(アプリ基盤バージョンアップ版 12/21)
▼調達委員会(10/20)
調達委員会▼
調達委員会▼
▼接検第二リリース(10/21)
▼ 調達委員会(10/20)
調達手続き
要件整理
※ 案件112(医療機関等における本番環境から接続検証環境へ接続できる仕組みの構築)の対応を含む
調達
開発
調達
開発
調達
開発
グループ②
グループ③
グループ①
R 9年度開発
要件整理・見積
官報公告
精査・調達
R9年度4月から開発着手▼
R9年度4月から開発着手▼
R9年度4月から要件整理着手▼
調達委員会▼
令和9年度案件グループ①～③の定義は以下の通り
①：令和8年10月の調達委員会にて案件概要を提示できるもの（令和9年12月リリース予定)
②：モデル事業の検証結果等に起因する新規案件で、令和9年1月中旬までに起票されたもの(令和9年12月リリース予定)
③：モデル事業の検証結果等に起因する新規案件で、令和9年1月中旬以降に起票されたもの(開発スケジュール・リリース時期は都度調整)
案件検討
調達手続き
要件整理・見積
精査・調達
モデル事業検証結果取りまとめ・案件検討
モデル事業検証結果取りまとめ・案件検討
調達手続き
要件整理
R9年度7月から開発着手▼
官報公告
▼
本日

## Slide 4: 参考：令和9年度案件の調達スケジュールについて
令和9年度開発案件の要件整理(開発事業者)は、10/20の調達委員会に付議する方針とする。本調達委員会への付議にあたっては、10/5を目途に①案件名、②案件概要、③案件の背景・目的(可能であれば)をご提示いただきたい。
10/20の調達委員会時点で案件内容が不明瞭なもの(モデル事業の検証を通じて起票される案件等)は、令和9年12月リリースの要否を精査の上、1月中旬目途にご提示いただければ、開発事業者の余剰工数の範囲内で要件整理を実施する方針としたい。
開発事業者による要件整理を実施するため、モデル事業検証結果を踏まえて令和9年度12月リリースが必須の案件を精査いただき、1月中旬を目途にご提示いただきたい。 ※ただし、開発事業者による要件整理案件の契約時点で、案件の内容が不明瞭なため、開発事業者の余剰工数の中で可能な範囲での整理となる旨、ご了承いただきたい。
9月
7日
10月
11月
12月
1月
2月
3月
28日
4日
11日
18日
25日
14日
21日
28日
5日
12日
19日
26日
29日
2日
9日
16日
23日
30日
7日
14日
21日
1日
8日
15日
22日
1日
8日
15日
22日
4月
29日
5日
▼調達委員会(10/20)
要件整理 スケジュール
マイルストーン
▼案件・要件概要確定(10/5)
官報公告
要件整理
要件整理・見積
モデル事業検証結果取りまとめ
R9開発候補案件整理
開発
調達委員会(10/20)時点で概要を提示可能な案件
調達委員会(10/20)時点で概要を提示不可能な案件
見積
精査
精査
▼全国的な運用開始
1月中旬以降にご提示いただいた案件は、その都度要件整理の進め方やリリース時期を厚労省⇔基金で相談して進める方針としたい。
調達委員会(開発)
現在
調達委員会に向けて、10/5を目途に①案件名、②案件概要、③案件の背景・目的(可能であれば)について基金にご提示いただきたい。 ※関連する利活用WGの資料でも可
基金作業
厚労省作業
開発事業者
■凡例
参考：9/14 開発課題検討会資料

## Slide 5: 参考：介護連携(文書情報)のスケジュール
▼利活用WG
JAHIS説明▼
調達▼
開発等
介護側
厚労省
医療側
ND
基金
▼調達
要件整理(業務・機能)
要件整理(非機能)・その他
見積
要件定義
開発等
見積
要件定義 開発等
先行開発
<アウトプット(想定)>
・機能設計(機能一覧、テーブル・ファイル一覧、外部IF一覧)、非機能設計
・プロダクトバックログ
・外部IF仕様書 ※医療機関、オン資、介護情報基盤等との連携
要件定義
FJ
基金
5月
6月
7月
8月
9月
4
11
18
25
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
31
7
14
▼調達
(状況)電カル共有サービスにおいては、9月以降に要件定義・開発を着手する予定であった。一方で、4/30(木)医療・介護MTGにて、介護側より介護情報基盤側では6月中に要件定義を完了し、7月より開発に着手するとのスケジュールが示された。
(課題)これにより、システム間での要件定義が実施できないままで、開発が進んでしまい、手戻り・遅延等が発生することがリスクとして顕在化した。
(対応1)上記を踏まえて、5/1(金)三者定例後、厚労省・基金間で電カル共有においても、6月中に介護情報基盤側との要件定義が実施できる 体制を確保できるよう、スケジュールを見直す方針で合意済み。以下が、スケジュールの見直し案となる。
(対応2)なお、介護連携については、1/13(月)開発課題検討会にて付議したとおり、マルチベンダープロジェクトとなるため、システム横断での工程管理が重要であると考えているため、介護側との工程管理の実施方法やスケジュール等のすり合わせを早急に実施いただきたい。
5/11 開発課題検討会資料

## Slide 6: 1．マスタスケジュールの確認 ② 文書・資材公開スケジュール(12月リリース)
※黄色ハイライトは日程調整中
DX機構作業
厚労省作業
開発事業者作業
JAHIS作業
■凡例
★：ドキュメント公開
DX機構ACN作業
 |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月 |  |  | 
 |  | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28
マイルストーン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
区分 | 文書名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
リリース周知 | リリースノート |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
仕様書 | 技術解説書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 外部IF仕様書 ・バリデーションチェック表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | プロファイル |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
テスト資材 関連 | テスト資材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | バリデータ(ソースコード) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
マニュアル等 | クイックガイド・運用マニュアル |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 操作マニュアル |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 利用規約 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
▼接検第二リリース(10/21)
▼接検第二公開(11/24)
▼接検公開(12/10)
★本番公開(12/14)
▼リリース判定(11/30予定)
▼外部IF公開(10/21予定)
接検第二リリース(アプリ基盤バージョンアップ版 12/7)▼
接検・本番 リリース(アプリ基盤バージョンアップ版 12/21) ▼
▼リリースノート公開(12/14)
決裁
事前
共有
(JAHIS)
記載確認
DX機構内
レビュー
厚労省 レビュー
作成
決裁
▼テスト資材公開(12/14)
記載確認
DX機構内レビュー
決裁
▼操作マニュアル公開
(12/14)
決裁
作成・DX機構内レビュー
厚労省Rv/Rv取り込み
改訂予定なし
改訂予定なし
改訂予定なし
改訂予定なし
改訂予定なし
現在

## Slide 7: 2．各種台帳の更新確認
課題・ToDo台帳：原本を確認する。​
案件台帳：下表が更新箇所の概況である。
■DX機構側
# | 区分 | ID​ | 案件名 | リリース 希望時期 | 内容 | 備考
－ | － | － | － | － | － | －
■厚労省側
# | 区分 | ID​ | 案件名 | リリース 希望時期 | 内容 | 備考
1 | 更新 | 192 | サポートするプロファイルバージョンの終了 (令和9年3末) | 令和8年度3月 | 本案件は3月リリース対象だが、案件名に「令和8年9末」の記載があったため、案件名から当該記載を「令和9年3末」の記載に修正した。 | -
2 | 更新 | 195 | アレルギー等情報の症状の項目名称の変更 | 令和8年度12月・ 令和8年度3月(追記分) | 「診断・症状・所見等」欄には当初より詳細な記載が行われる可能性があることから、「薬剤名・アレルギー物質」の列を狭め、「診断・症状・所見等」の表示枠の横幅をさらに広げる改修が、3月リリースにて行われる旨を追記。 | -
3 | 更新 | 210 | 血液型に関する情報を共有対象外とする改修 | 令和8年度3月 | モデル期間中に登録された血液型の検査結果の論理削除に係る検討について、以下進捗を要求事項欄および備考欄に追記した。 ・機構にて「リソース単位での削除は不可であり、Bundle ID単位での削除が必要」であることを確認 ・基金の確認結果を踏まえ、「Bundle ID単位での削除」による対応が可能か検討中 ※なお上記は、本案件の実装対象外の関連検討 | 10/13 開発課題検討会にてモデル期間中に登録された血液型の検査結果の取り扱いについて付議予定
4 | 取り下げ | 226 | 患者サマリへのPDFの添付機能 | 令和9年度 | 医師会との調整を踏まえて、厚労省にて検討の結果、開発不要と判断されたため、本案件は取り下げる | ー

## Slide 8: 3．令和8年度案件の概況(1/3)
令和8年度12月リリース予定案件
# | ID | 案件 | リリース 時期 | 調達状況 | 担当 チーム | 付議事項等
1 | 165 | オンライン資格確認等システムにおける一般アカウントおよび医療情報閲覧アカウントから閲覧できる情報の範囲の見直し | 12月 | 完了 | B | 
2 | 173 | PHR事業者向けAPIの提供項目の変更 | 12月 | 完了 | D | 
3 | 193 | 臨床情報の帳票レイアウトの傷病名(告知状況)の表示修正 | 12月 | 完了 | D | 
4 | 194 | アレルギー等情報の重症度の非表示 | 12月 | 完了 | D | 
5 | 195 | アレルギー等情報の症状の項目名称の変更 | 12月 | 完了 | D | 
6 | 200 | 臨床情報の帳票レイアウト(傷病名)の変更 | 12月 | 完了 | D | 
7 | 202 | テストデータ作成ツールの改修(薬局等閲覧用データの追加) | 12月 | 完了 | B | 
8 | 213 | 臨床情報詳細画面の傷病名をPDFと同様に出力する対応 | 12月 | 完了 | D | 
令和8年度1月初旬リリース予定案件
# | ID | 案件 | リリース 時期 | 調達状況 | 担当 チーム | 付議事項等
1 | 166 | ポータルサイトの利用申請機能等の蓋開け | 1月初旬 | 完了 | A | 
2 | 209 | 総合ポータルサイトにおける「運用開始日」の項目名の変更 | 1月初旬 | 完了 | A | 

## Slide 9: 3．令和8年度案件の概況(2/3)
# | ID | 案件 | リリース 時期 | 調達状況 | 担当 チーム | 付議事項等
1 | 036-1 | 医療ー介護間情報連携機能の追加 | 3月 | 完了 | B’ | 
 | 036-2 |  |  | 10月調達予定 |  | 
 | 036-3 |  |  |  |  | 
2 | 150 | 医療機関等向け総合ポータルサイト改修 各サービスの一括手続き | 3月 | 完了 | A | 
3 | 163 | ログ・統計機能の改修(R8年度) | 3月 | 完了 | F | 
4 | 169 | 性能要件の見直しに係る性能検証 | 3月 | 完了 | A・B | 
5 | 174 | 患者サマリーにおける院内処方の取り扱い | 3月 | 完了 | D | 
6 | 184 | 利用開始日オン資連携のシステム化 | 3月 | 完了 | A | 
7 | 185 | 運用開始日オン資連携のシステム化 | 3月 | 完了 | A | 
8 | 186 | オン資、電処、電カルの各施設リストの抽出及び厚労省への連携のシステム化 | 3月 | 完了 | A | 
9 | 192 | サポートするプロファイルバージョンの終了 | 3月 | 完了 | B | ・案件名の”(令和8年9月末)”を削除済み
10 | 196 | オンライン資格確認端末の臨床情報検索画面・詳細画面のレイアウト変更 | 3月 | 完了 | D | 
11 | 197 | 感染症情報の「preliminary(暫定結果報告)」におけるWarningのロジック修正 | 3月 | 完了 | B | 
12 | 198 | 連携AP(サーバーOS)のWindowsサーバー2025対応 | 3月 | 完了 | B | 
13 | 199 | オン資端末における文書情報検索機能の処理結果コード拡張対応(DVフラグによる閲覧制御に伴う) | 3月 | 完了 | C | 
令和8年度3月リリース候補案件(1/2)

## Slide 10: 3．令和8年度案件の概況(3/3)
# | ID | 案件 | リリース 時期 | 調達状況 | 担当 チーム | 付議事項等
14 | 203 | Componentに記述された43+5項目のデータの登録をエラーとするアドオンチェックの追加 | 3月 | 完了 | D | 
15 | 208-1 | 医療機関等におけるセキュリティインシデント発生時の即時遮断等対応(ブロックリストに関連する即時遮断対応) | 3月 | 完了 | 西村 | 
 | 208-2 | 医療機関等におけるセキュリティインシデント発生時の即時遮断等対応(運営管理システムにおける文書情報の検索結果一覧にて、結果をCSVファイル形式としてもダウンロードするための機能拡張) |  |  | C | 
17 | 210 | 血液型に関する情報を共有対象外とする改修 | 3月 | 10月調達 予定 | D | 
18 | 212 | ログ・統計機能の改修(R8追加起票) | 3月 | 10月調達 予定 | F | 
19 | 221 | 検査感染症 43+5項目のデータ登録時にJLAC11コード・JLAC10コードが併記されている場合にJLAC11コードを優先して出力する | 3月 | 10月調達 予定 | B・D​ | 
20 | 225 | BI基盤活用による臨床情報の可視化 | 3月 | 10月調達 予定 | F | 
令和8年度3月リリース候補案件(2/2)
# | ID | 案件 | リリース 時期 | 調達状況 | 担当 チーム | 付議事項等
1 | 048 | RESTful APIを用いてFHIRリソース単位のデータ取得が可能なDB及びAPI構築 | 未定 | 10月調達 予定 | E | 
2 | 151 | 2次利用DBへの情報連携(連携仕様に応じた出力機能および連携ネットワークの構築) | 未定 | 10月調達 予定 | E | 
3 | ー | アクセンチュアの開発稼働支援(R8年度下半期) | ー | 完了 | ー | 
4 | ー | フォーティエンスのモデル事業支援(R8年度12月以降) | ー | 10月調達 予定 | ー | 
その他:リリース時期未定・調整中の案件の一覧

## Slide 11: 3．令和8年度案件の概況 参考：DX機構チーム体制(2026年10月～)
チーム名 | 担当 | リーダー | メンバ |  |  | 
A | マスター、ポータル、健診、ドキュメント管理とりまとめ、利用申請（委託契約対応含む） | 大野 | 山舗 | 齋藤 | 高野 | ー
B | FHIR関連（アドオンチェック）、障害対応、ベンダ作業申請、受入テスト（テスト資材含む）とりまとめ | 山本(晃) | 熊田 | 芳原 | 欠員１ （11月予定） | ー
B’ | 介護連携 | 山本(晃) （兼務） | 野村 （兼務） |  |  | 
C | 文書(ONS等運用とりまとめ) | 細沼 | 中村 | 山本（貴） | ー | ー
D | マイナポ、患者サマリ、臨床、マイナ在宅受付WEB、マイナ資格確認アプリ、ユーザー同意画面（顔端末等） | 天野 | 内田 | 山本(佳) | 芳原(兼務) | ー
E | クラウド間連携（R8.2スタート）、電カルDB（R8後半スタート）、運用経費等とりまとめ、RESTFUL | 野村 | 宮脇 （兼務） | ー | ー | ー
F | モデル、厚労対応（対厚労の打合せ参加、予算調整、法施行、国会対応等）、統計情報運用（BIツール開発含む） | 福田 | 青木 | 竹内 | 山舗 （BI開発兼務） | 高野 （BI開発兼務）
2026年10月5日時点
■統括
全体統括：西村
技術統括：宮脇
運用統括：廣上
■各チーム

## Slide 12: 4．令和9年度案件候補の概況
# | ID | 案件 | 要件整理 ステータス | 開発要否 ステータス | 付議事項
1​ | 011​ | 健診PDF帳票の表示件数の拡張​ | 未着手 | ー | 
2​ | 059​ | 医療機関等検索の検索キーの追加​ | 未着手 | ー | 
3​ | 148​ | 本サービス対象施設種別の追加（訪問看護ステーションによる健診文書・臨床情報閲覧）​ | 未着手 | ー | 
4​ | 149​ | 「職域診療所」へのサービス導入​ (3文書6情報/2文書6情報の登録・閲覧）​ | 未着手 | ー | 
5​ | 159​ | 「健診実施機関(単独)」へのサービス導入​ | 未着手 | ー | 
6​ | 178​ | 文書・臨床情報・患者サマリーの保存期間の延長​ | 未着手 | ー | 
7​ | 207​ | 自己情報提供不可フラグ設定した患者に対する患者サマリーの登録時のエラーのアドオンチェック​ | 未着手 | ー | 
8​ | 211​ | 標準マスタにおける1つのコードに対するdisplay値変更時における経過措置期間の設定機能の追加​ | 未着手 | ー | 
9​ | 214​ | 健診項目の拡充​ | 未着手 | ー | 
10​ | 215​ | 保険医療機関（歯科）の診療情報提供書​ | 未着手 | ー | 
11​ | 216​ | サポートするプロファイルバージョンの終了(令和9年)​ | 未着手 | ー | 
12​ | 217​ | 健診文書の登録について保険者へ連携する同意がなくても登録可能とする​ | 未着手 | ー | 
13​ | 218​ | 検査・感染症の検査結果に対する注意事項の追記​ | 未着手 | ー | 
14​ | 219​ | 医療機関の承継が発生した際における患者サマリーのマイナポでの処方情報・検査情報の表示対象範囲の正規化​ | 未着手 | ー | 
15​ | 220​ | 承継申請に基づく医療機関コードの変換処理における旧医療機関発行した患者サマリーの挙動の変更​ | 未着手 | ー | 
16​ | 226​ | 患者サマリへのPDFの添付機能​ | 未着手 | ー | 
17​ | 222​ | 臨床情報等のXMLから出力する文字の黒丸対応(文字コードの固定/拡張)​ | 未着手 | ー | 
18​ | 223​ | 電子署名の危殆化対応​ | 未着手 | ー | 
19​ | 224​ | ICD11への移行に伴う傷病名マスタの変更​ | 未着手 | ー | 

## Slide 13
令和9年度開発向け要件整理案件の実施内容・進め方

## Slide 14: 1．目的（ミッション）
【要件漏れの防止】 開発範囲・仕様・前提条件を明確化し、開発着手に必要な要件を確定すること
【費用のブレの防止】 要件定義の結果を踏まえ、開発本調達に使用可能な水準まで見積を精緻化すること
【五月雨的な課題検討の防止】 開発着手の阻害要因となり得る課題を要件定義期間中に全て洗い出し、開発開始前に解消または判断可能な状態にすること

## Slide 15: 2．実施内容（1/2）
（１）開発範囲の明確化
○開発対象となる機能について、以下を明確化すること
  開発範囲の概要
  他システムで開発する範囲の概要（詳細は次項参照）
（２）仕様の整理 ○開発対象機能について、以下を明確化すること
機能概要
処理内容
○現行機能を改修する場合は、上記に加えて、以下も整理すること
現行仕様
変更内容
※契約時点で案件内容が明確化されているものについては、外部インタフェース仕様書・アドオンチェックルールの「案」を作成すること。
（３）前提条件の整理
○前提条件・制約条件を整理すること。例として以下のようなものがあげられる。
運用上の前提・制約事項
システム構成上の制約
【ToDo1230_厚労省コメント】 （１）ー（４）について、どの程度の粒度で整理するのかご教示いただきたい。

## Slide 16: 2．実施内容（2/2）
  （４）他システム連携に関する要件整理
  ○他システムとの連携が発生する場合は、以下を明確化すること
  連携対象システム
  連携内容
  ○連携に伴う改修について、以下を整理すること
  どのシステムが
  どの機能について
  どのような改修を行うか
  ※NTTデータ・富士通間で調整が必要な事項は、事業者間で調整すること。
（５）課題の洗い出し
○個別検討会でこれまで付議してきた「課題」を洗い出すこと
  仕様確定に影響を与える未確定事項
  見積金額に影響を与える不確定要素
※発注者側の検討・回答には最低2週間を要することを前提とする。
（６）マスタスケジュールの検討
○以下の観点を含めたマスタスケジュールを作成すること
  リリースまでの工程・期間
  開発工程の成果物の納品時期
  ※要件整理案件の中で納品時期を提示する必要のある開発工程の成果物については発注者に確認すること。 ※NTTデータ・富士通間で調整が必要な事項は、事業者間で調整すること。 ※NTTデータについては、プロファイルの受領・検証・再検証の時期についても検討すること。

## Slide 17: 3．要件整理のスケジュール・進め方
令和9年度12月リリース案件は、開発事業者が提示する要件整理結果を精査した上で、令和9年3月の調達委員会で付議するスケジュールで進める。
要件の認識齟齬のリスクを軽減するため、要件整理の中間成果物を定義し、厚労省・DX機構の双方で確認するプロセスとさせていただきたい。なお、中間成果物は次頁の#2、#5を予定している。
見積
要件整理
要件整理
見積
【合意済】開発事業者による要件整理を実施するため、モデル事業検証結果を踏まえて令和9年度12月リリースが必須の案件を精査いただき、1月中旬を目途にご提示いただきたい。 ※ただし、開発事業者による要件整理案件の契約時点で、案件の内容が不明瞭なため、開発事業者の余剰工数の中で可能な範囲での整理となる旨、ご了承いただきたい。
10月
11月
12月
1月
2月
28日
4日
11日
18日
25日
5日
12日
19日
26日
29日
2日
9日
16日
23日
30日
7日
14日
21日
1日
8日
15日
22日
1日
8日
15日
22日
29日
5日
▼調達委員会(10/20)
要件整理 スケジュール
マイルストーン
▼案件・要件概要確定(10/5)
官報公告
要件整理・見積
モデル事業検証結果取りまとめ
R9開発候補案件整理
開発
調達委員会(10/20)時点で概要を提示可能な案件（優先度「高」「中」）
調達委員会(10/20)時点で概要を提示不可能な案件
精査
精査
▼全国的な運用開始
各案件の要件の認識齟齬や検討漏れを防止するため、中間成果物を厚労省・DX機構の双方で確認するプロセスとしたい。中間成果物の提示時期は1月中旬を目安とするが、要件整理が完了した案件から随時精査する。
調達委員会(開発)
DX機構
厚労省
開発事業者
■凡例
中間成果物
精査
調達委員会(10/20)時点で概要を提示可能な案件（優先度「低」）
精査
中間成果物
精査
精査には以下を含むものとする。 ・要件整理結果の確認【厚労省・DX機構】 ・見積結果を踏まえた令和9年度開発要否の精査【厚労省】
・調達委員会付議の準備【DX機構】
3月
4月
要求事項整理
開発事業者による要件整理着手前(11月2週目を目安)に、要求事項をご連携いただきたい。
※赤字：追記事項

## Slide 18: 4．成果物（案）
No | 納品物名 | 納品物の目的 | 主な記載内容（具体） | 中間成果物提示時期 | 最終納品時期 | 備考
1 | 要件定義スケジュール | 要件定義および見積精緻化を計画的に実施 | ・全体スケジュール ・検討項目と実施時期・各納品物との対応関係 | - | 契約締結から5日以内 | -
2 | 案件整理とりまとめ | 開発範囲・仕様・前提条件等の確定（要件漏れ防止） | ・開発対象 ・仕様 ・前提条件、制約条件 ・他システム連携に関する要件整理 | 1/15 | 4月上旬 | ・成果物には実施内容の(1)~(4)を含む必要があることを契約時に明記する。 ・具体的な成果物については各案件の要求事項を踏まえて発注者と調整する。
3 | 課題一覧 | 開発着手阻害要因の洗い出しと判断整理（五月雨防止） | ・既存の課題管理台帳のとおり | 随時 （要件定義スケジュールに従う） | 随時 （要件定義スケジュールに従う） | -
4 | 外部インタフェース仕様書（案） | 他システム連携仕様の明確化 | ・既存※の仕様書のとおり | - | 4月上旬 | ※医療機関等ONSに掲載する外部IF仕様書について、各案件で必要な修正箇所を富士通社、NTTD社が加えたものを対象とする。(整形は不要)
5 | アドオンチェックルール定義書（案） | 実装・チェックルールの明確化 | ・既存※のアドオンチェックルール表のとおり | 1/15 | 4月上旬 | ※外部発出向けに整形されたものではなく、内部成果物の”BR_COM_アドオンチェックルール”を対象とする。
6 | 精緻化見積書 | 開発本調達に使用可能な見積の確定（費用ブレ防止） | ・機能別、作業別費用 ・見積前提条件 ・費用変動要因 ・運用、保守費用 等 | - | 2/26 | 令和9年度の開発案件は3月の調達委員会に付議するため、2月末時点で見積が完了している必要がある。(3月調達委員会の日程によっては前倒しの可能性あり)
7 | マスタスケジュール | リリースまでの工程・期間の明確化 成果物の納品時期の明確化 | ・マスタスケジュール（外部システムの事業者と調整すること） ・開発工程の成果物の納品スケジュール | - | 4月上旬 | -
※納品時期については、発注者と調整すること
※赤字：前回提示時点からの追記箇所
【ToDo1230_厚労省コメント】 他アウトプットは内容のイメージがつくが、 No2については、具体的にどのような粒度で実施されるのか、ご教示いただきたい。 （例えば、機能定義書レベルの記載粒度など）

## Slide 19: 6．受入テストシナリオの厚労省レビューに向けた事前説明の内容確認
別紙１を参照

## Slide 20: 7．医介連携におけるランニングコスト按分のための統計ログ出力機能の集計期間
電子カルテ情報 共有サービス基盤の全処理数
診療情報提供書 （退院時サマリー含む） に係るIF処理数
10/5開発課題検討会にて、医介連携における介護事業所宛て診療情報提供書に係るランニングコストの按分のために、電子カルテ情報共有サービス基盤にて診療情報提供書（退院サマリー含む）に係るIFの処理を母数とし、そのうちの介護向け・医療向けのIFの処理数の割合を集計する方針となった理解をしている。実集計にあたり、対象の統計ログファイル、開始日・集計期間等設定が必要と考えており、厚労省にて確認いただきたい。
費用按分の集計方針
集計期間についてのご質問
集計期間の開始日は2028年1月の本格運用開始後の想定、保険者負担開始等いつまでに算出開始が必要なのかを確認させていただきたい。
集計期間はどの程度を検討されているか。 1か月間、四半期、半年、1年等
医療
介護
医療側と介護側の割合を確認
▼2027年10月 運用テスト開始
▼2028年1月
本格運用開始
▼2028年4月
電カル共有サービスの 保険者負担開始 ※医介連携も同じか 要確認
…
費用按分集計？

## Slide 21: 1．「TODO1216_医介連携におけるランニングコスト按分のための統計ログ出力機能の検討」の結果共有
医療介護連携において、医療側と介護側の費用按分のために、電子カルテ情報共有サービス基盤で行われている処理のうち、医療向け・介護向けの割合を算出できるように統計ログを取得する必要がある。
9/28 開発課題検討会にてDX機構より、「医介連携におけるランニングコスト按分のための統計ログ出力機能」の改修を検討するにあたり、文書IF受付と連動した資格確認処理のログ(＝ 「医療機関向け機能（既存）」に関し、資格確認を何人分行ったかを集計したログ)を取得するためには、既存機能に関して相当数の機能に改修を行う必要があることが判明したことを報告いただいた。
省内検討の結果、文書IF自体の受付・処理のみの割合だけでも医療側と介護側の費用按分の概算は可能であるため、要求事項１(文書IF自体の受付・処理)の統計ログを取得いただきたい。
【要求１】文書IF自体の受付・処理 文書の登録・更新・削除に係るIFについて、医療向けIFか介護向けIFかを区別してIF受付回数をカウントする。
【要求２】文書IF受付と連動した資格確認処理 文書の登録・更新・削除などのIFを利用した際の基盤内部の処理として資格確認があるため、当該資格確認が医療向け文書IFか介護向け文書IFのいずれの由来で行われたかを区別してカウントする。
【統計ログ改修の目的】 費用按分の参考とするため、電子カルテ情報共有サービス基盤で行われている処理のうち、医療向け・介護向けの割合を算出できるようにしたい
【要求事項】
文書についての処理量が算出可能な前提で、文書についての処理のうち、医療向け・介護向けの処理の割合を算出してほしい旨要求していた。
【前提確認】前提として、電カル共有基盤の処理のうち、文書についての処理量は算出可能※であっているか。（※おおよそ何割といった概算レベルも含める）
参考：10/5 開発課題検討会資料(厚労省)

## Slide 22: ５．文書情報の介護連携：ログ統計機能に係る改修内容の確認 補足１：既存機能のアウトプット・介護向け改修案（日次）
# | ファイル名 | 統計内容 | 主な集計項目 | 介護向け改修案
1 | 文書情報_登録・取得実績日次統計(医療機関等別)ファイル | 登録元医療機関(名称、点数表、規模区分、地域等)、処理経路ごとに、登録件数等を集計 | 文書登録件数、(添付あり／なし、退院時サマリーあり／なし)、文書登録エラー件数、添付登録件数、添付登録エラー件数、変更件数、変更エラー件数、取消件数、取消エラー件数 | ・介護分を分離して、文書登録件数等を集計
2 | 文書情報_登録・取得実績日次統計(保険者別)ファイル | 医療保険、処理経路ごとに、登録件数等を集計 | 文書登録件数、(添付あり／なし、退院時サマリーあり／なし)、文書登録エラー件数、添付登録件数、添付登録エラー件数、変更件数、変更エラー件数、取消件数、取消エラー件数 | 同上
3 | API実行数日次統計(医療機関等別)ファイル | 医療機関(名称、点数表、規模区分、地域等)、処理経路ごとに、API実行数を集計 | 文書情報登録機能(正常／エラー)、添付情報登録機能(正常／エラー)、文書情報変更機能(正常／エラー)、文書情報取消機能(正常／エラー)、文書情報取得機能(正常／エラー)、添付情報取得機能(正常／エラー)、文書情報状況照会機能(正常／エラー)、自施設宛文書情報一覧取得機能(正常／エラー)、カルテ臨床情報登録機能(正常／エラー)、カルテ臨床情報変更機能(正常／エラー)、カルテ臨床情報取消機能(正常／エラー)、マスタファイル取得要求機能(正常／エラー)、 健診文書登録機能(正常／エラー)、健診文書変更機能(正常／エラー)、健診文書取消機能(正常／エラー)、 療養計画書登録機能(正常／エラー)、療養計画書変更機能(正常／エラー)、療養計画書取消機能(正常／エラー) | 同上
4 | 処理結果コード日次統計(医療機関等別)ファイル | 医療機関(名称、点数表、規模区分、地域等)、機能ID、処理結果ごとに出現数を集計 | 出現数 | 同上
5 | 文書情報登録・取得ログデータ抽出結果ファイル | 統計用の抽出ログ | (出力項目：処理経路、機能ID、紹介元医療機関コード、紹介先医療機関コード、資格情報、患者年齢、患者性別、エラー有無、添付有無、退院時サマリー有無、電子署名有無、処理日時) | ・機能ID(API)が分かれない場合、介護向けの区分の追加
6 | 統計ログ(文書情報)ファイル | 統計用の抽出ログ | (出力項目：文書情報ID、処理経路、機能ID、API識別ID、紹介元医療機関コード、紹介元医療機関の都道府県コード、保険者番号、資格情報、患者年齢、患者性別、エラー有無、 文書情報取得区分、紹介先医療機関コード、紹介先医療機関の都道府県コード、添付有無、添付ファイル数(PDF)、添付ファイル数(PNG)、添付ファイル数(JPEG)、添付ファイル数(TIFF)、退院時サマリー有無、電子署名有無、プロファイルバージョン(診療情報提供書)、プロファイルバージョン(退院時サマリー)、文書カテゴリー(診療情報提供書)、文書カテゴリー(退院時サマリー)、ソフトウェア名称、ソフトウェアバージョン、ソフトウェア開発元、リクエストボディサイズ(Byte)、リクエスト処理時間、処理日時) | 同上
7 | 統計ログ(文書情報_FHIR情報)ファイル | 統計用の抽出ログ | (出力項目：機能ID、紹介元医療機関コード、文書情報ID、処理日時、リソース、システム値、コード値、ディスプレイ値、テキスト値) | 同上
8 | 統計ログ(文書情報_構造化情報)ファイル | 統計用の抽出ログ | (出力項目：機能ID、紹介元医療機関コード、文書情報ID、処理日時、種別、コード値、セクション名、entry.referenceの出現数) | 同上
9 | 統計ログ(エラー詳細)ファイル | 統計用の抽出ログ | (出力項目：処理日時、処理結果コード、メッセージ内容、エラー詳細) | 同上
統計
ログ
参考：10/5 開発課題検討会資料

## Slide 23: ５．文書情報の介護連携：ログ統計機能に係る改修内容の確認 補足２：既存機能のアウトプット・介護向け改修案（月次・年次）
# | ファイル名 | 統計内容 | 主な集計項目 | 介護向け改修案
1 | 文書情報_登録・取得実績月次統計(医療機関等別)ファイル | 登録元医療機関(名称、点数表、規模区分、地域等)、処理経路ごとに、登録件数等を集計 | 文書登録件数、(添付あり／なし、退院時サマリーあり／なし)、文書登録エラー件数、添付登録件数、添付登録エラー件数、変更件数、変更エラー件数、取消件数、取消エラー件数 | ・介護分を分離して、文書登録件数等を集計
2 | 文書情報_登録・取得実績月次統計(保険者別)ファイル | 医療保険、処理経路ごとに、登録件数等を集計 | 文書登録件数、(添付あり／なし、退院時サマリーあり／なし)、文書登録エラー件数、添付登録件数、添付登録エラー件数、変更件数、変更エラー件数、取消件数、取消エラー件数 | 同上
3 | API実行数月次統計(医療機関等別)ファイル | 医療機関(名称、点数表、規模区分、地域等)、処理経路ごとに、API実行数を集計 | 文書情報登録機能(正常／エラー)、添付情報登録機能(正常／エラー)、文書情報変更機能(正常／エラー)、文書情報取消機能(正常／エラー)、文書情報取得機能(正常／エラー)、添付情報取得機能(正常／エラー)、文書情報状況照会機能(正常／エラー)、自施設宛文書情報一覧取得機能(正常／エラー)、カルテ臨床情報登録機能(正常／エラー)、カルテ臨床情報変更機能(正常／エラー)、カルテ臨床情報取消機能(正常／エラー)、マスタファイル取得要求機能(正常／エラー)、 健診文書登録機能(正常／エラー)、健診文書変更機能(正常／エラー)、健診文書取消機能(正常／エラー)、 療養計画書登録機能(正常／エラー)、療養計画書変更機能(正常／エラー)、療養計画書取消機能(正常／エラー) | 同上
※年次統計は、集計単位が年次になることと、ファイル名が「○○年次統計○○ファイル」に変わるだけで、統計内容、集計項目は同じ
統計
参考：10/5 開発課題検討会資料