## Slide 1
開発課題検討会
2026/10/13 14:10～15:30
電子カルテ情報共有サービス
議事要旨

## Slide 2: 開発課題検討会の共有 議事要旨(案)(1/8)
No.​​ | アジェンダ​​ | 合意形成事項 | ToDo
1 | マスタスケジュールの確認 | 特になし | 特になし
2 | 各種台帳の更新確認 | 1．案件の記載変更​ 下記案件の記載を変更する。(3件) ID192(サポートするプロファイルバージョンの終了(令和9年3月末)) ■変更点 案件名称：3月リリース対象だが案件名に「令和8年9月末」の記載があったため、当該記載「令和9年3月末」に修正。 ID195(アレルギー等情報の症状の項目名称の変更) ■変更点 要求事項：「診断・症状・所見等」欄には当初より詳細な記載が行われる可能性があることから、「薬剤名・アレルギー物質」の列を狭め、「診断・症状・所見等」の表示枠の横幅をさらに広げる改修が、3月リリースにて行われる旨を追記。 リリース希望時期：令和8年度3月の追記。 ID210(血液型に関する情報を共有対象外とする改修) ■変更点 備考欄：モデル期間中に登録された血液型の検査結果の論理削除に係る検討の進捗を追記。 2．案件の取り下げ​ 下記案件を取り下げる。(1件) ID226(患者サマリーへのPDFの添付機能) ■取り下げの背景 医師会との調整を踏まえて、厚労省にて検討の結果、開発不要と判断されたため。 3．課題の期限延伸 下記課題の対応期限を延伸する。(1件) #24(検証用ツールの公開及びソースコードの公開をいつまで実施するかを検討する) ■延伸期限 2026/10/12→2026/10/19 ■期限延伸の背景 今後の方針の検討材料としていたアンケートの締め切り日が9/30から10/13に変更となったため。 (続) | 特になし

## Slide 3: 開発課題検討会の共有 議事要旨(案)(2/8)
No.​​ | アジェンダ​​ | 合意形成事項 | ToDo
2 | 各種台帳の更新確認 | (続) 4．ToDoのクローズ 下記ToDoをクローズとする。(6件) #1056(電カル共有サービスの利用を健診実施機関(単独)に拡大する検討において、「健診文書の登録」を行う上での業務要件を、業務フロー図、機能要件として機能一覧、外部IF一覧、システムフロー図を用いて整理し、整理結果を基金に連携する。) #1196(ポータルサイト一括申請に係る前提条件について、厚労省からの確認結果(ToDo#1175)を確認し、厚労省からの追加照会事項に回答する。) #1202(パンくずリストの設定を中心としたポータルサイトを改善する推進体制について、厚労省から提示される体制案と基金の体制を照らし合わせて確認し、確認結果を厚労省に連携する。) #1215(受入テストシナリオの厚労省レビュー時に、基金より厚労省に対して当該シナリオに関する説明の可否を確認し、結果を厚労省に連携する。) #1217(患者サマリーの運用整理に関する問い合わせ結果について書面にて確認し、確認結果を厚労省に連携する。) #1222(厚労省より提示いただいた令和9年度のプロファイル更新の取り込みスケジュールのドラフト版について、開発事業者と認識合わせを行い、確認結果を厚労省に連携する。) (続) | CLINS 1.14.0への変更に伴うアドオンチェック対応について、変更内容の取り込み可能期限を開発事業者に確認し、確認結果を厚労省に連携する。【DX機構 10/19】

## Slide 4: 開発課題検討会の共有 議事要旨(案)(3/8)
No.​​ | アジェンダ​​ | 合意形成事項 | ToDo
2 | 各種台帳の更新確認 | (続) 5．ToDoの期限延伸 下記ToDoの対応期限を延伸する。(6件) #784(令和9年度以降に検証用ツールの更新停止(接続検証環境の利用への移行)するかを判断するにあたって、モデルベンダー・JAHISに対して、以下を調査する。その際に、ソースコードをどのように活用することを想定しているかも確認する。) ■延伸期限 2026/10/12→2026/10/19 ■期限延伸の背景 今後の方針の検討材料としていた9/30締め切りのアンケートの締め切り日が10/13に変更となったため。 #1178(案件ID163(ログ・統計機能の改修)について、調達時に整理した要件の一部が開発段階にて抜け漏れている事象が確認されたことから、開発事業者における要件定義から開発着手までのプロセスを確認し、確認結果を厚労省に説明する。) ■延伸期限 2026/10/12→2026/10/26 ■期限延伸の背景 DX機構内で確認中のため。​ #1193(ToDo#1192で報告された基金からの見積もり結果を踏まえ、標準マスタのdisplay値の変更によるエラーに対する恒久対応の方針を決定する。) ■延伸期限 2026/10/12→2026/10/26 ■期限延伸の背景 標準マスタにおける1つのcodeに対するdisplay値の変更によるエラーの恒久対応について、運用フローの整理結果に基づき、パターン②～④の各方式で見積もりを実施する方針となったため。​ #1210(BIツール活用に係る案件を起票し、厚労省に説明する。) ■延伸期限 2026/10/13→2026/10/26 ■期限延伸の背景 案件ID225(BI基盤活用による臨床情報の可視化)について厚労省から受けた照会事項への回答を別途会議を調整し、説明することとなったため。​ #1211(BIツール活用に係る案件を起票するにあたり、開発事業者と基金にて調整したデータ連携スコープについて厚労省に説明する。) ■延伸期限 2026/10/13→2026/10/26 ■期限延伸の背景 案件ID225(BI基盤活用による臨床情報の可視化)について厚労省から受けた照会事項への回答を別途会議を調整し、説明することとなったため。​ (続) | 特になし

## Slide 5: 開発課題検討会の共有 議事要旨(案)(4/8)
No.​​ | アジェンダ​​ | 合意形成事項 | ToDo
2 | 各種台帳の更新確認 | (続) 5．ToDoの期限延伸 #1213(「②ステークホルダーへのデータ共有」について、厚労省職員の端末でBIツールへアクセスする際のネットワーク形式を確認し、結果を基金に連携する。) ■延伸期限 2026/10/13→2026/10/19 ■期限延伸の背景 厚労省内での確認作業(DX機構への更問含む)に時間を要しているため。 6．ToDoの取り下げ 下記ToDoを取り下げる。(1件) #1206(医療機関で承継が発生した場合の患者サマリーの出力仕様の改修について、厚労省提示予定のあるべき姿を踏まえ、改修スケジュール及びマイナポータルを除く費用の見積もりを開発事業者より取得し、厚労省に報告する。) ■取り下げの背景 10/20調達委員会に付議予定であり、令和9年度案件として後続の対応を進めるため。 | 特になし

## Slide 6: 開発課題検討会の共有 議事要旨(案)(5/8)
No.​​ | アジェンダ​​ | 合意形成事項 | ToDo
3 | 令和8年度案件の概況 | 特になし | 特になし
4 | 令和9年度案件の概況 | 特になし | 特になし
5 | 令和9年度開発向け要件整理案件の実施内容・進め方(続)​​ | 1．令和9年度開発向け要件整理案件の実施内容・進め方について ■実施内容 令和9年度開発向け要件整理案件については、10/13開発課題検討会資料「開発課題検討会_20261013.pptx」のP15-16の実施内容を踏まえて要件整理を進める方針とする。なお、(1)～(4)の記載粒度は機能定義書相当とする。 要件整理案件の成果物については、10/13開発課題検討会資料「開発課題検討会_20261013.pptx」のP18の内容を基調とする。 ■スケジュール・進め方 令和9年度12月リリース対象案件は、要件整理結果及び見積もり結果を踏まえて精査し、令和8年度3月の調達委員会で付議する方針とする。詳細なスケジュールは10/13開発課題検討会資料「開発課題検討会_20261013.pptx」のP17に記載。 10/20の調達委員会時点で概要を提示可能な案件について、以下の方針で進める。 優先度「高」・「中」の案件は、開発事業者による要件整理の着手前(11/16開発課題検討会を目安)に厚労省から要求事項を連携する。 各案件の要件の認識齟齬や検討漏れを防止するため、中間成果物を厚労省・DX機構の双方で確認するプロセスとする。なお、中間成果物の提示時期は令和8年度1月中旬を目安とし、要件整理が完了した案件から随時確認する。 案件ID215(保険医療機関(歯科)の診療情報提供書)は最優先とし、厚労省による要求事項の提示及び開発事業者による要件整理を最優先で進める。令和8年度1月公開予定の技術解説書に歯科の診療情報提供書の内容(暫定)を記載予定であることを踏まえて、当該案件の中間成果物の提示時期は令和8年度12月中旬を目安とする。確定できていない内容についても、開発事業者は「未確定」と明記した上で中間成果物に記載する。 | 特になし
6 | 受入テストシナリオの厚労省レビューに向けた事前説明の内容確認 | 1．受入テストシナリオの厚労省レビューに向けた事前説明の内容確認について 受入テストシナリオの厚労省レビューに向けた事前説明の資料は10/13開発課題検討会別紙1※の構成とする。 ※別紙_受入テスト_案件別シナリオ作成方針（厚労省説明用）_20261009.xlsx 受入テストシナリオの厚労省レビューに向けた事前説明は、10/19の開発課題検討会内で実施する。 | 特になし

## Slide 7: 開発課題検討会の共有 議事要旨(案)(6/8)
No.​​ | アジェンダ​​ | 合意形成事項 | ToDo
7 | 医介連携におけるランニングコスト按分のための統計ログ出力機能の集計期間 | 特になし | 医療機関間連携にて用いている既存の統計ログファイルをベースに、医療介護連携向けの追加・変更等を反映した統計ログファイル一覧を作成し、厚労省に連携する。【DX機構 10/14】 介護事業所宛て診療情報提供書の電子的連携における電子カルテ情報共有サービスのランニングコストの按分算出に向け、DX機構から厚労省に連携する医療介護連携向けの統計ログファイル一覧に対する追加ファイルの要否を確認する。【厚労省 10/19】 介護事業所宛て診療情報提供書の電子的連携における電子カルテ情報共有サービスのランニングコストの按分算出に向け、電子カルテ情報共有サービスにおけるIF処理件数の集計算出をいつまでに開始すべきか検討し、その結果をDX機構に連携する。【厚労省 10/19】 介護事業所宛て診療情報提供書の電子的連携における電子カルテ情報共有サービスのランニングコストの按分算出に向け、電子カルテ情報共有サービスでのIF処理件数の集計期間をどの程度とするか検討し、検討結果をDX機構に連携する。【厚労省 10/19】
8 | 厚労省アジェンダ_口頭同意に係る体制整備状況に係る医療機関の自己申告について | 特になし | 医療機関が口頭同意の体制整備状況を自己申告する媒体としてポータルサイトを用いる場合の開発フィージビリティについて、以下を開発事業者に確認し、確認結果を厚労省に連携する。【DX機構 10/19】 運用開始日登録画面へのチェックボックスの追加可否及び令和8年度3月リリースでの対応可否を確認する。難しい場合は令和9年度12月リリース以前での対応可否を確認する。 一括申請画面へのチェックボックスの追加※可否及び令和8年度3月リリースでの対応可否を確認する。 ※当該チェックボックスにチェックが入っていない場合は、運用開始日を登録できないよう制御する。 口頭同意の体制整備状況の担保方法として、利用規約への記載で足りるか、ポータルサイト上のチェックボックスにチェックを入れてもらうような明示的な確認が必要かを確認し、確認結果をDX機構に連携する。【厚労省 10/19】

## Slide 8: 開発課題検討会の共有 議事要旨(案)(7/8)
No.​​ | アジェンダ​​ | 合意形成事項 | ToDo
9 | 厚労省アジェンダ_血液型の共有停止に向けたモデル期間データの論理削除・登録抑止に係るご依頼 | モデル期間中に登録された血液型データを含むBundle ID単位のデータについて、以下の対応を行う。 ① 全国的な運用開始(1/25)時点： Bundle ID単位で論理削除する。 ② 3月リリース時点： 案件ID210(血液型に関する情報を共有対象外とする改修)の実装後に、論理削除したデータ(Bundle ID単位)を復活させる。 Bundle ID単位で論理削除を実施するにあたり、JLACコードマスタから血液型に係る項目(2項目：血液型-ABO、血液型-Rh)を削除する。本対応に伴い、3月リリースまでの挙動は以下のとおりとなる。 ・血液型に係る検査項目が登録された場合、エラーが返却される。 ・エラー返却により、血液型データは登録できない状態となる。 3月リリースで案件ID210(血液型に関する情報を共有対象外とする改修)を実装した後は、JLACコードマスタに血液型に係る項目(2項目：血液型-ABO、血液型-Rh)を再登録し、血液型データを登録できる状態に戻す。 | 血液型の共有停止に向けて、モデル期間中に登録された血液型データを含むデータを、全国的な運用開始(1/25)時点でBundle ID単位で論理削除する作業について、必要な対応期間を開発事業者に確認し、確認結果を厚労省に連携する。【DX機構 10/26】
10 | 厚労省アジェンダ_案件台帳の更新箇所の報告(1005断面) | 以下の4案件について、背景等及びリリース希望時期(令和9年度以降→「令和9年度」)を更新。 ID011(健診PDF帳票の表示件数の拡張) ID148(本サービス対象施設種別の追加(訪問看護ステーションによる健診文書・臨床情報閲覧)) ID149(「職域診療所」へのサービス導入(3文書6情報/2文書6情報の登録・閲覧)) ID159(「健診実施機関(単独)」へのサービス導入) 以下の2案件について、リリース希望時期(令和9年度以降→「令和9年度」)を更新。 ID059(医療機関等検索の検索キーの追加) ID178(文書・臨床情報・患者サマリーの保存期間の延長) 以下の10案件について、リリース希望時期(令和9年度以降→「令和10年度以降」)を更新。 ID015(健診結果報告書の医療扶助対応) ID037(服薬状況等のフィードバック情報の連携機能の追加) ID038(看護情報(訪問看護指示書等)の連携機能の追加) ID040(蘇生処置(DNR/ACP)情報の連携機能の追加) ID041(透析の連携機能の追加) ID050(オプトアウト) ID053(PHR事業者向けのマイナポAPI(RESTful)を新規構築する) ID094(死亡した患者の長期保存フラグのついた情報の削除) ID152(栄養情報の連携機能の追加) ID154(傷病名・修飾語マスタのUTF-8対応) | 特になし

## Slide 9: 開発課題検討会の共有 議事要旨(案)(8/8)
No.​​ | アジェンダ​​ | 合意形成事項 | ToDo
- | ラップアップ | 特になし | 特になし