## Slide 1
開発課題検討会
2026/10/5 13:30～16:00
電子カルテ情報共有サービス
議事要旨

## Slide 2: 開発課題検討会の共有 議事要旨(案)(1/6)
No.​​ | アジェンダ​​ | 合意形成事項 | ToDo
1 | マスタスケジュールの確認 | 特になし。 | 特になし。
2 | 各種台帳の更新確認 | 1．案件の新規起票​ 下記の新規案件を開発候補として、10月調達委員会に向けた後続の手続きを進める。​(12件) ID214(健診項目の拡充) ID215(保険医療機関（歯科）の診療情報提供書) ID216(サポートするプロファイルバージョンの終了(令和9年度)) ID217(健診文書の登録について保険者へ連携する同意がなくても登録可能とする) ID218(検査・感染症の検査結果に対する注意事項の追記) ID219(医療機関の承継が発生した際における患者サマリーのマイナポでの処方情報・検査情報の表示対象範囲の正規化) ID220(承継申請に基づく医療機関コードの変換処理における旧医療機関発行の患者サマリーの除外) ID221(検査感染症 43+5項目のデータ登録時にJLAC11コード・JLAC10コードが併記されている場合にJLAC11コードを優先して出力する) ID222(臨床情報等のXMLから出力する文字の黒丸対応(文字コードの固定/拡張)) ID223(電子署名の危殆化対応) ID224(ICD11への移行に伴う傷病名マスタの変更) ID225(BI基盤活用による臨床情報の可視化) 2．案件の記載変更​ 下記の案件の記載を変更する(2件) ID210(血液型に関する情報を共有対象外とする改修)について、以下のように変更する。 ■変更点 備考列：「【本案件の実装対象外の関連検討】」という文言を追加 ID213(臨床情報詳細画面の傷病名をPDFと同様に出力する対応)について、案件名を以下のように変更する。 なお、趣旨に変更はなく案件名のみの変更。 ■変更点 案件名を「臨床情報：感染症・検査に関する改修​」から「臨床情報詳細画面の傷病名をPDFと同様に出力する対応」に変更。 3．案件の取り下げ​ 下記の案件を取り下げる。(1件) ID204(検査感染症 43+5項目のデータ登録時にJLAC11コード・JLAC10コードが併記されている場合にエラーとするアドオンチェック) ■取り下げの背景 案件ID221(検査感染症 43+5項目のデータ登録時にJLAC11コード・JLAC10コードが併記されている場合にJLAC11コードを優先して出力する)で対応するため (続) | 案件ID210(血液型に関する情報を共有対象外とする改修)について、下記の内容を削除する。 ・要求事項列_対応案Bに係る記載 ・要求事項列_血液型データの論理削除に係る記載 ・備考列_血液型データの論理削除に係る記載【厚労省 10/13】
【内部向けコメント】（No.17）
細かい点で恐れ入りますが、会議内で「モデル実施期間中の血液型を含むバンドルの扱い（削除・論理削除依頼・別対応）を〔聴…」の依頼があったと認識しておりますが、ToDoへの記載要否をご確認いただけますでしょうか。
【内部向けコメント】（No.10）
細かい点で恐れ入りますが、ID217の案件名が資料内で「健診文書の登録について保険者へ連携する同意がなくて」「健診文書の閲覧同意の制御範囲の変更」と異なっているため、案件台帳上の正式名称をご確認いただけますでしょうか。
【内部向けコメント】（No.11）
細かい点で恐れ入りますが、ID220の案件名が会議資料の名称（承継申請に基づく医療機関コードの変換処理における旧医療機関発行した患者サマリーの挙動の変更）と異なるため、案件台帳の正式名称に合わせていただけますでしょうか。
【内部向けコメント】（No.9）
細かい点で恐れ入りますが、ID221が「検査感染症 43+5項目のデータ登録時にJLAC1」と「患者サマリへのPDFの添付機能」の両方に使われているように見受けられます。案件IDの採番をご確認いただけますでしょうか。
【内部向けコメント】（No.14）
細かい点で恐れ入りますが、会議資料で取り下げとなっている7件（ID35（感染症発生届の連携機能の追加）、ID39（歯科情報(歯科用診療情報提供書等)の連携）、ID44（マイナポータルから事前同意設定するための）、ID45（…）が議事要旨の取り下げに含まれていないため、記載要否をご確認いただけますでしょうか。

## Slide 3: 開発課題検討会の共有 議事要旨(案)(2/6)
No.​​ | アジェンダ​​ | 合意形成事項 | ToDo
2 | 各種台帳の更新確認 | (続) 4．ToDoのクローズ 下記ToDoをクローズとする(12件) #873(案件ID036(診療情報提供書の介護事業所送付機能の拡張)について、医療機関・介護事業者からの問い合わせに対し、医政局、DX機構、デジ庁、老健局等の複数組織間で連携できるよう、横断的なコミュニケーション方法を検討する。) #1108(JP CLINS 1.12.0版サポート終了に伴うモデル外ベンダへの周知を行う。 ) #1158(自施設宛て文書一覧から該当患者の文書が取得できなかった場合の運用として、紹介元医療機関へ診療情報提供書の再送を依頼し、再送時にエラーが発生した場合は紙運用に切り替える旨を運用マニュアルへ記載する。) #1181(今後BIツールを使用する際のアウトプットを検討した際に、再度インプット部分の改修に跳ねることにならないか確認し、確認結果を厚労省に連携する。) #1183(「臨床情報詳細画面」と「PDF帳票」の間における項目名・各項目のFHIRパスの差分有無について、富士通へ確認のうえ結果を厚労省に連携する。) #1209(10/20の調達委員会時点で、令和9年度開発を希望する案件においては、10/5までに①案件名②案件概要、さらに可能であれば③案件の背景・目的を厚労省からDX機構に連携する。) #1212(「②ステークホルダーへのデータ共有」について、厚労省職員の端末でBIツールのデータ閲覧需要の有無を確認し、結果をDX機構に連携する。) #1214(マイナポータルにおける臨床情報検査結果の基準値表示について、技術解説書2.1.0版で「未満」「超過」の意図を含む基準値登録が可能となった一方、マイナポータルは2.0.0版相当の表示仕様のため当該意図を表現できていないことを踏まえ、改修要否を検討し、検討結果をDX機構へ共有する。) #1216(医療介護連携における介護事業所宛て診療情報提供書の送付に係るランニングコストの按分を検討するためのインプットとして、電子カルテ情報共有サービスで資格確認のAPIを用いる機能のうち、統計ログの出力が必要な機能を抽出するための判断軸を整理し、整理結果をDX機構へ共有する。) #1220(電子署名の危殆化対応について、確認事項に対する回答を厚労省に連携する。) #1221(令和9年度のプロファイル更新の取り込みについて、令和9年度案件として新規起票が必要か確認する。) #1223(令和9年度登録予定案件の要件および優先度を確認し、質問事項等があれば厚労省に連携する。) | 案件ID225(BI基盤活用による臨床情報の可視化)の要求事項に記載されたダッシュボード作成のインプットデータについて、令和8年度3月末案件において既存データをどこまで拡充可能か、富士通・NTTDに確認する。【DX機構 10/13】 案件ID225(BI基盤活用による臨床情報の可視化)において、ダッシュボード作成のインプットデータのうち、令和8年度末(3月末)までに反映できない既存データについて、対応可能時期を富士通へ確認する。【DX機構 10/13】 案件ID225(BI基盤活用による臨床情報の可視化)の要求事項に記載された15種類のダッシュボード※について、各ダッシュボードの確認観点・活用目的を整理し、厚労省に提示する。【DX機構 10/13】 ※「(原本)【電カル共有】案件台帳_令和8年度.xlsx」の案件ID225の要求事項に記載 臨床情報詳細画面とPDF帳票間における項目名およびFHIRパスの差分について、富士通へFHIRパスの追記を依頼し、FHIRパスを明記したExcel資料を厚労省へ共有する。【DX機構 10/13】 案件ID225（BI基盤活用による臨床情報の可視化）について、案件台帳の要求事項を確認し、照会事項等があればDX機構へ連携する。【厚労省 10/13】​ マイナポータルにおける臨床情報検査結果の基準値表示について、技術解説書2.1.0版の内容(「未満」「超過」の意図を含む基準値登録を可能とする)を反映した仕様に改修するため、デジタル庁にマイナポータルの改修可能時期を確認する。【厚労省 10/19】
【内部向けコメント】（No.15）
細かい点で恐れ入りますが、会議内で「3月以降のスケジュールを提示する。…」の依頼があったと認識しておりますが、ToDoへの記載要否をご確認いただけますでしょうか。
【内部向けコメント】（No.16）
細かい点で恐れ入りますが、会議内で「共有された資料をもとにリスクの有無を検討する。…」の依頼があったと認識しておりますが、ToDoへの記載要否をご確認いただけますでしょうか。

## Slide 4: 開発課題検討会の共有 議事要旨(案)(3/6)
No.​​ | アジェンダ​​ | 合意形成事項 | ToDo
2 | 各種台帳の更新確認 | 5．ToDoの期限延伸 下記ToDoの対応期限を延伸する。(13件) #1056(電子カルテ情報共有サービスの利用を健診実施機関(単独)に拡大する検討において、「健診文書の登録」を行う上での業務要件を、業務フロー図、機能要件として機能一覧、外部IF一覧、システムフロー図を用いて整理し、整理結果をDX機構に連携する。) ■延伸期限 2026/9/30→2026/10/13 ■期限延伸の背景 10/13令和9年度開発状況確認会にて、厚労省より連携予定のため。 #1166(電子カルテ情報共有サービスを利用して診療情報提供書を紹介先医療機関に送付する場合の口頭同意の取得方法について、運用マニュアルに反映する。 ) ■延伸期限 2026/9/30→2026/12/21 ■期限延伸の背景 DX機構と厚労省で運用マニュアルや指針に関する会議を別途実施予定であり、当該会議の中で改めて対応を検討するため。 #1167(医療従事者向け指針に、電子カルテ情報共有サービスを利用して診療情報提供書を送付する際、紙媒体ではなく電子的に紹介先医療機関へ送付されることを患者に説明する旨を記載する。) ■延伸期限 2026/9/30→2026/10/31 ■期限延伸の背景 当該修正については指針に盛り込む方針であるものの、診療情報提供書の送付時の同意について厚労省内で整理中であり、当該修正の記載内容がFIXしていないため。 #1194(令和9年度のJLACマスタ・薬剤関連マスタの新規契約について、電子カルテ情報共有サービスの開発費用から契約費用を充当し、DX機構で委託契約する方針で問題ないか、標準マスタの契約に関する過去の経緯も含めて厚労省からDX機構の榊原特任に説明する。) ■延伸期限 2026/9/30→2026/10/19 ■期限延伸の背景 厚労省にて、榊原特任への説明準備に時間を要しているため。 #1196(ポータルサイト一括申請に係る前提条件について、厚労省からの確認結果(ToDo#1175)を確認し、厚労省からの追加照会事項に回答する。) ■延伸期限 2026/10/5→2026/10/13 ■期限延伸の背景 厚労省からの更問で求められている電子処方箋の利用規約のポップアップ画面のイメージをNTTDで作成中のため。 (続) | 特になし。
【内部向けコメント】（No.1）
細かい点で恐れ入りますが、ToDoの期限延伸の件数が列挙と一致していないため（記載13件／列挙12件）、ご確認いただけますでしょうか。

## Slide 5: 開発課題検討会の共有 議事要旨(案)(4/6)
No.​​ | アジェンダ​​ | 合意形成事項 | ToDo
2 | 各種台帳の更新確認 | (続) 5．ToDoの期限延伸 #1210(BIツール活用に係る案件を起票し、厚労省へ説明する。) ■延伸期限 2026/9/30→2026/10/13 ■期限延伸の背景 開発事業者にインプットのデータとなる既存データをどこまで反映できるかを確認するため。 #1211(BIツール活用に係る案件を起票するにあたり、開発事業者とDX機構にて調整したデータ連携スコープについて厚労省へ説明する。) ■延伸期限 2026/9/30→2026/10/13 ■期限延伸の背景 開発事業者にインプットのデータとなる既存データをどこまで反映できるかを確認するため。 #1213(「②ステークホルダーへのデータ共有」について、厚労省職員の端末でBIツールへアクセスする際のネットワーク形式を確認し、結果をDX機構に連携する。) ■延伸期限 2026/10/5→2026/10/13 ■期限延伸の背景 厚労省内での確認作業(DX機構への更問含む)に時間を要しているため。 #1215(受入テストシナリオの厚労省レビュー時に、DX機構より厚労省に対して当該シナリオに関する説明の可否を確認し、結果を厚労省へ連携する。) ■延伸期限 2026/10/5→2026/10/13 ■期限延伸の背景 各シナリオ担当者が背景説明を行うためのスケジュールを調整できるか、DX機構内で確認・調整するため。 #1217(患者サマリーの運用整理に関する問い合わせ結果について書面にて確認し、確認結果を厚労省へ共有する。) ■延伸期限 2026/10/5→2026/10/13 ■期限延伸の背景 DX機構内で確認中のため。 #1218(標準マスタにおいて 1つのcodeに対するdisplay値の変更によるエラーの恒久対応の運用フローの運用フロー案について、DX機構として担当できる運用範囲や、厚労省から管理団体への調整が必要な事項を確認し、確認結果を厚労省へ連携する。) ■延伸期限 2026/10/5→2026/10/31 ■期限延伸の背景 DX機構内で確認中のため。 (続) | 特になし。
【内部向けコメント】（No.7）
細かい点で恐れ入りますが、#1210の延伸前の期限は2026/10/5と認識しております。延伸期限を「2026/10/5→2026/10/13」に修正いただけますでしょうか。
【内部向けコメント】（No.8）
細かい点で恐れ入りますが、#1211の延伸前の期限は2026/10/5と認識しております。延伸期限を「2026/10/5→2026/10/13」に修正いただけますでしょうか。
【内部向けコメント】（No.12）
細かい点で恐れ入りますが、「運用フローの運用フロー」の箇所をご確認いただけますでしょうか。

## Slide 6: 開発課題検討会の共有 議事要旨(案)(5/6)
No.​​ | アジェンダ​​ | 合意形成事項 | ToDo
2 | 各種台帳の更新確認 | (続) 5．ToDoの期限延伸 #1222(厚労省より提示いただいた令和9年度のプロファイル更新の取り込みスケジュールのドラフト版について、開発事業者と認識合わせを行い、確認結果を厚労省に連携する。) ■延伸期限 2026/9/30→2026/10/13 ■期限延伸の背景 令和9年度のプロファイル更新の取り込みスケジュールについて、NTTDに確認中のため。 6．ToDoの取り下げ 下記ToDoを取り下げる。(2件) #1180(厚労省においてBIツールを用いた統計ログ出力に関する案件を新規起票するにあたり、現行のBIツールで実施可能な事項と実現不可能な事項をそれぞれ整理するとともに、今後実施想定の内容を整理し、厚労省へ説明する。) ■取り下げの背景 ToDo#1210、#1211で後続対応を行うため。 #1198(標準マスタにおいて1つのcodeに対するdisplay値が変更された場合に発生するエラーの恒久対応について、厚労省から提示予定の経過措置期間の設定・登録に係る運用方針に基づいて、改修費用およびランニングコストの見積もりを取得する。また、見積もり結果を厚労省に連携する。) ■取り下げの背景 ToDo#1219で後続対応を行うため。。 | 特になし。
3 | 令和8年度案件の概況 | 特になし。 | 案件ID192(サポートするプロファイルバージョンの終了(令和8年9末))の案件名から「令和8年9末」の文言を削除する。【厚労省 10/9】
4 | 令和9年度開発向け要件整理案件の実施内容・進め方 | 特になし。 | 令和9年度開発向け要件整理案件の実施内容および進め方について書面※にて確認し、確認結果をDX機構へ連携する。【厚労省 10/13】​ ※「開発課題検討会_20261005.pptx」​のP12～17
5 | 介護連携における介護事業所宛て診療情報提供書のログ・統計機能の目的と対象ファイル | 1．介護事業所宛て診療情報提供書におけるログ・統計機能の目的および対象ファイル 介護事業所宛て診療情報提供書におけるログ・統計機能は、運用テストおよび本番運用において情報収集を行うことを目的として実施する。 抽出対象ファイルについては、既存の医療機関間の文書連携におけるログ・統計に係るファイルを医療介護連携においても横展開する方針とし、本連携において新たなログ・統計ファイルの追加等は行わない。 なお、介護事業所コードに紐づく項目として、介護事業所のサービス種類コードおよびサービス種類名称を集計項目に追加し、列記する形で出力する。 | 特になし。
【内部向けコメント】（No.2）
細かい点で恐れ入りますが、#1222の延伸前の期限は2026/10/5と認識しております。延伸期限を「2026/10/5→2026/10/13」に修正いただけますでしょうか。
【内部向けコメント】（No.3）
細かい点で恐れ入りますが、「。。」の箇所をご確認いただけますでしょうか。
【内部向けコメント】（No.13）
細かい点で恐れ入りますが、「令和8年9末」の箇所をご確認いただけますでしょうか。

## Slide 7: 開発課題検討会の共有 議事要旨(案)(6/6)
No.​​ | アジェンダ​​ | 合意形成事項 | ToDo
6 | 厚労省アジェンダ_「ToDo#1216_医療介護連携におけるランニングコスト按分のための統計ログ出力機能の検討」の結果共有 | 1．医療介護連携におけるランニングコスト按分のための統計ログ出力機能の出力範囲について 診療情報提供書の医療介護連携における医療側と介護側のランニングコストの按分概算は、当初想定の診療情報提供書のIF受付と連動した資格確認処理数ではなく、電子カルテ情報共有サービスの中央基盤の処理数全体の内の診療情報提供書のIF自体の受付・処理のみの割合だけでも算出可能であるため、以下の算出方針とする。 ■算出方針 電子カルテ情報共有サービス中央基盤の全処理数のうち、診療情報提供書の登録・変更・取消IF受付回数を集計し、医療向けIFと介護向けIFに区分して医療・介護の割合を算出する。 | 診療情報提供書の医療介護連携のランニングコストを按分して算出するため、電子カルテ情報共有サービス中央基盤の全処理数のうち、文書の登録・変更・取消に係るIF処理件数を集計できるか確認する。【DX機構 10/13】
7 | 厚労省アジェンダ_令和9年度案件について | 1．10/20調達委員会に向けた令和9年度案件の対応について 10/5開発課題検討会資料「開発課題検討会_20261005_厚労省側.pptx」のP4～5に記載の19件の令和9年度案件について、10/20の調達委員会に向け、DX機構にて要件定義フェーズの調達手続きを進める。 | 10/5開発課題検討会資料「開発課題検討会_20261005_厚労省側.pptx」P4～5に記載の令和9年度案件の19件について、10/20の調達委員会に向け、DX機構にて要件定義フェーズの調達手続きを進める。【DX機構 10/20】
8 | 厚労省アジェンダ_案件台帳の更新箇所の報告(1005断面) | 特になし。 | 特になし。
- | ラップアップ | 案件ID225（BI基盤活用による臨床情報の可視化）の新規起票に併せて、要求事項に記載された15のダッシュボードは、初回構築であることを踏まえ富士通が作成する。なお、同要求事項に記載されたインプットデータを用いて追加作成する新規ダッシュボードについては、DX機構が作成する想定であることから、本開発案件の対象外とすることを合意した。 | 特になし。
【内部向けコメント】（No.18）
細かい点で恐れ入りますが、会議内では期限を2026-10-19とする発言があったと認識しております。議題6のToDo（【DX機構 10/13】）の内容・期限が会議での合意と一致しているか、ご確認いただけますでしょうか。
【内部向けコメント】（No.19）
細かい点で恐れ入りますが、会議内で「案件217の資料に、将来的に同意不要の方向も検討しつつ暫定対応として進める旨を記…」の依頼があったと認識しておりますが、ToDoへの記載要否をご確認いただけますでしょうか。