日時：

2026年9月15日 (火)　10:30-12:00

参加者（敬称略）：

<前半のみ参加>

厚労科研　板橋

支払基金　齋藤(貴)、青木、以下略

<前半・後半ともに参加>

JLACセンター　岡田、内山田、河井、村上

厚生労働省　上堀、長谷川

アクセンチュア　向井、本田、山川、黒川（記）

資料： 20260915_JLACセンター打ち合わせ資料

| アジェンダ | 決定事項 | 宿題事項 |
| --- | --- | --- |
| <前半> １．単位変換に関する厚労科研の調査結果のご報告 | 単位変換表は、令和8年度3月の厚労科研の最終報告における成果物として提出する。 | ― |
| <後半> １．臨床検査医学会との調整状況等 | ― | ― |
| ２．JLACコードの採番にあたっての課題整理状況 | ― | - 43+5項目の見直し未完了のコードについては、確認済みのコードを10月版のマスタに収載して提出する。【担当者：JLACセンター、期限：10月1日】 |
| ３．電子カルテ情報共有サービスのJLACコード表について ① 電子カルテ情報共有サービスのJLACコード表の今後の過ごし方 | ― | - 電カル共有用JLACマスタの9月公開版を厚労省へ連携する。【担当者：JLACセンター、期限：9月15日】 - 新旧対応表を確認し、適用終了日を含めたJLACセンターへの確認事項を整理して提示する。【担当者：厚労省、期限：9月30日】 |
| ３．電子カルテ情報共有サービスのJLACコード表について ① 電子カルテ情報共有サービスのJLACコード表の今後の進め方 | - Web検索ツールについて、9月末頃の公開を目途にJLACセンターが改修を進める。なお、公開時期が確定したら、厚労省に連絡する。 - AIでの採番支援ツールについては、公開予定である旨は現段階では医療機関に対して周知しない。 |  |
| ３．電子カルテ情報共有サービスのJLACコード表について ③ 血液型の共有方針についての報告 | 次回打合せにて、JLACセンターより血液型の共有方針に関する調査結果を共有する。 |  |
| ３．電子カルテ情報共有サービスのJLACコード表について ④ 電カル共有用JLACマスタの外部説明 | 臨床検査医学会が公開するマスタと電子カルテ情報共有サービス用のJLACマスタは別のマスタであるため、利用者が混同しないような周知を行う。 |  |
| ４．令和9年度の電子カルテ情報共有サービスのJLACマスタの契約について |  | 「20260915_JLACセンター打ち合わせ資料（_厚労省側）」のスライド10～-12を確認する。【担当者：JLACセンター、期限：次回打合せ】 |

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

凡例　　【◎決定】…決定事項

【★宿題】…宿題事項

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

議事（敬称略、当日資料の内容説明は割愛）

＜前半＞

- 単位変換に関する厚労科研の調査結果のご報告

- 「その他の測定法」コードのうち、未採番の試薬・機器の登録を目的として利用されている場合については、採番後に正しいJLACコードを利用されないのではないか。（JLACセンター 岡田）

    - JLACセンターにて当該試薬・機器のコードが採番されるまでの間、期間において電子カルテ情報共有サービスへに登録できなくなることを避けるため、暫定的にため、として「その他の測定法」コードを利用している。採番後は採番適切なJLACコードへ付け替えるように医療機関へ周知している。（アクセンチュア 本田）

- 検査結果の単位の変換表の提出時期はいつがよいか。（JLACセンター 岡田）

  - 厚労科研の最終報告時に最終成果物として提出していただきたい。（厚労省 上堀）

  - 承知した。（JLACセンター 岡田）【◎決定】

＜後半＞

- 臨床検査医学会との調整状況等(体制関連)

  - 臨床検査医学会との調整状況における新規のアップデート事項はない。（JLACセンター 岡田）

- JLACコードの採番にあたっての課題整理状況

- パネル検査は具体的に何を指すのか。（厚労省 長谷川）

  - JLACセンターの打ち合わせ内で言及している「パネル検査」は、1つの試薬・製品で複数(2項目以上)の独立した検査項目を測定し、項目ごとに個別の測定結果を得るものを意味している、いわゆるパッケージ製品のことを指す。（JLACセンター 内山田）

  - 「パネル検査」には、アレルギーMUST30のように、複数アレルギーを測定する試薬も含まれるのか。（厚労省 長谷川）

  - アレルギーの測定は今回のパネル検査の対象には含まれない。（JLACセンター 内山田）

- パネル検査において課題になっていることは何か。（厚労省 長谷川）

  - 従来JLAC10コードには依頼包括コードが存在したが、JLAC11コードに代替した際にJLAC11コードで依頼包括コードの取り扱いをどのようにするかを臨床検査医学会と協議を行っている。（JLACセンター 内山田）

  - 加えて、パッケージ製品と単品とで性能・測定原理が同一の場合における測定法コードの採番の粒度について臨床検査医学会との審議で論点となっている。（JLACセンター 河井）

  - 具体例としては、「スポットケム D 肝機能」というパッケージ製品名について、パッケージ製品の測定法コード名称とするか、「スポットケム D 肝機能」に含まれる「スポットケム D TP」等の試薬ごとの名称とするかが論点となっている。なお、パッケージ製品は一つのセットに複数の試薬が入っており、それぞれの試薬の測定原理・測定性能は単品の試験紙と同じである。（JLACセンター 内山田）

  - 試薬の承認・認証番号で区別してはどうか。（厚労省 長谷川）

  - 例に挙げた「スポットケム D 肝機能」は、パッケージ製品・単品ともに承認・認証番号が同一である。（JLACセンター 内山田）

- 43+5項目のうち見直しが未完了のコードについて、10月更新版に含めていただくことは可能か。（アクセンチュア 本田）

  - 43+5項目の見直しは完了しているため、改めて連携漏れがないか確認し、10月更新版に含める。
なお、8/18の打ち合わせにて依頼を受領した、販売終了している試薬のJLAC11第1,2,3,5要素コードについても、現行の付番ルールに則り再採番し、10月更新版のJLACマスタに掲載可能である。（JLACセンター 河井）

  - 【★宿題】

- 電子カルテ情報共有サービスのJLACコード表について

- 電子カルテ情報共有サービスのJLACコード表の今後の過ごし方

- 令和9年度以降に向けた電子カルテ情報共有サービス用JLACマスタ作成の自動化の状況はいかがか。（アクセンチュア 本田）

  - 令和9年度の電子カルテ情報共有サービスのJLACマスタに関する契約を踏まえて進める想定である。（JLACセンター 岡田）

- 9/2に提供いただいた9月版のJLACマスタの確認事項を事前に共有させていただいた。9/15が再提供日としているが、修正状況はいかがか。（アクセンチュア 本田）

  - 最終確認中である。確認が完了次第、9/15中に送付する。【★宿題】（JLACセンター 岡田）

  - 承知した。なお、提出いただいたマスタは受領したマスタのまま公開予定である。（アクセンチュア 本田）

- 9/2に提出いただいた新旧対応表において、販売終了ではない理由で試薬自体が削除されているレコードが存在する。どのような理由で試薬が削除されているかご教示いただきたい。（アクセンチュア 本田）

    - 対応表上は試薬ごと削除されているように見えても、実際には同一の販売名称に含まれる一部のレコードが材料コードの見直し等により削除されているのみであり、試薬自体が削除されたものではない。（JLACセンター 岡田）

  - 承知した。モデル医療機関には、削除されているコードを利用している場合には問い合わせていただくよう案内しているため、問い合わせを受領した際に確認させていただきたい。（アクセンチュア 本田）

- 削除理由が販売終了である試薬について、適用終了日が「99999999」になっていたが、理由を説明いただきたい。（アクセンチュア 本田）

  - 持ち帰り確認する。正しい日付は何か。（JLACセンター 河井）

  - 現在ポータルサイトにて公開されている8月版のマスタの適用開始日・適用終了日と揃えていただきたい。【★宿題】（アクセンチュア 本田）

- 9/2にJLACセンターより提出いただいた新旧対応表は医療機関へ提供してよい状態か。（アクセンチュア　本田）

  - JLACセンターとしては問題ない。（JLACセンター 岡田）

  - 承知した。内容を確認し、不明点は一覧にしてJLACセンターへ確認させていただく。なお、新旧対応表は全国運用開始までの期間のみ公開することを想定している。（アクセンチュア 本田）

- 医療機関におけるJLAC11コード導入のための周知について

- JLAC11のWeb検索ツールは、検索サイトのドラフト版は作成済みである。ただし、内部レビューにおいてUIについて複数の意見を受けており、UIの改修後に公開予定である。（JLACセンター 岡田）

  - JANコードと材料コードを用いた検索はできないか。（厚労省 長谷川）

  - JANコードではなくGTINコードによる検索は検討したが、GTINコードの一覧が入手できず、実装が難しかった。（JLACセンター 岡田）

- いつ頃公開予定か。（アクセンチュア 本田）

  - 公開時期は9月末頃を目指すが、後ろ倒しになる可能性はある。（JLACセンター 岡田）

  - 承知した。医療機関に対しては、今後公開予定と伝える。なお、公開時期が確定した際にはご連絡いただきたい。（アクセンチュア 本田）

  - 承知した。【◎決定】（JLACセンター 岡田）

- 生成AIを利用した採番支援ツールについての状況はいかがか。（アクセンチュア 本田）

  - 令和9年度頭の提供を目指しているが、見通しが立っていないため、まだ医療機関には周知しないでいただきたい。（JLACセンター 岡田）

  - 承知した。【◎決定】（アクセンチュア 本田）

- 血液型の共有方針についての報告

- 血液型に関する検査結果の共有取り止める方針については承知した。なお、血液型の登録については、JLACセンター 内山田にて調査を行っていたため、次回の打合せでその内容の共有を行いたい。（JLACセンター 岡田）

  - 承知した。【◎決定】（アクセンチュア　本田）

- 電カル共有用JLACマスタの外部説明

- 電子カルテ情報共有サービスに関する一部の資料において、臨床検査医学会のHPのリンクの掲載を削除するなど、電子カルテ情報共有サービス用JLACコードと臨床検査医学会のHPのJLACコードを医療機関が閲覧した際に混乱しないような記載に修正する方針について承知した。【◎決定】（JLACセンター 岡田）

- 令和9年度の電子カルテ情報共有サービスのJLACマスタの契約について

- マスタの作成内容の責任分界をカラムごとに整理した。各カラムについて誤りが生じた場合、カラムの記載ルール定義の不備については「記載ルール定義者」が責任を持ち、ルールに則った作業の不備については「作業者」の責任とする方針である。（厚労省　上堀）

    - 各カラムについて誤りが生じた場合の責任分界の方針について、認識に相違はないない。マスタ作成における責任分界の内容の詳細責任分界については、次回打合せまでにまでに確認する。

  - 【★宿題】（JLACセンター 岡田）

その他

- 現在は電子カルテ情報共有サービス用のJLACマスタと、臨床検査医学会HPに公開のJLAC11スタとの採番対象範囲が同一だが、将来的に臨床検査医学会HPに公開のJLAC11マスタの項目数が増えると想定される。電子カルテ情報共有サービスにおいても登録できる項目を拡張することを想定しているが、どのように項目拡張を進める想定か教えていただきたい。（厚労省 上堀）

  - 現在、各医療機関や学会などから研究の用途で内々に依頼を受けている。研究目的であるため、暫定的に追加の項目の採番を行っている例はあるが、基本的には取り扱い項目は電子カルテ情報共有サービスと揃えている。（JLACセンター 岡田）